## GPR
Gerência de Projetos
STUDY EACH
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Processo | Projeto 1
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
STE_PP_PlanoDoProjeto.docx - Seção 1.2 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o tamanho e/ou a complexidade das tarefas e dos artefatos gerados no projeto foram estimados utilizando métodos adequados (ex: baseados na EAP ou estrutura equivalente, em técnicas de estimativa ou em dados históricos)?
STE_AR_AtasDeReunião.docx - Sprint Planning |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o modelo do ciclo de vida do projeto foi definido, indicando suas fases, as relações de sequência e interdependência entre elas?
STE_PP_PlanoDoProjeto.docx - Seção 6.2 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 4. (Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram realizadas estimativas de custo e esforço para tarefas e produtos de trabalho com base em dados históricos ou métodos de estimativas e que foram documentadas as suas justificativas?
STE_AR_AtasDeReunião.docx - Sprint Planning |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) o orçamento e o cronograma foram definidos, revistos e atualizados ao longo do desenvolvimento, conforme necessário?; (ii) o cronograma possui marcos e/ou pontos de controle?; (iii) o cronograma estabelece as dependências entre tarefas?
Atualização do Cronograma |  | X
STE_CP_CronogramaDoProjeto.xlsx |  | X
STE_PP_PlanoDoProjeto.docx - Seção 9.1 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existe uma lista dos riscos identificados para o projeto? (ii) foi realizada uma análise para determinar a probabilidade, o impacto, o grau de importância (exposição) e a prioridade de cada risco?
STE_PP_PlanoDoProjeto.docx - Seção 3 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a equipe do projeto foi selecionada a partir das competências requeridas para realizar as atividades do projeto e considerando o perfil dos candidatos? (ii) foi planejado treinamento, quando necessário?
STE_PP_PlanoDoProjeto.docx - Seção 10 |  | X
STE_CUR_Currículos |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 8. (Até o Nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram planejados os recursos e o ambiente de trabalho necessários? (obs: aqui trata-se de outros recursos que não recursos humanos).
STE_PP_PlanoDoProjeto.docx - Seção 2 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para gerência de dados, que relacione todos os documentos gerados no projeto, sua distribuição, mídia para armazenamento, forma de proteção (segurança e sigilo) e recuperação dos dados?
STE_PGC_PlanoDeGerênciaDeConfiguração.docx |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as informações de planejamento do projeto foram documentadas, organizadas e relacionadas entre si, de forma a comporem o plano de projeto?
STE_PP_PlanoDoProjeto.docx |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a viabilidade do projeto foi avaliada de forma explícita após a elaboração do plano do projeto, e considerando critérios como os objetivos do projeto, os recursos financeiros, técnicos, humanos, bem como das restrições impostas pelo cliente?
STE_EV_Estudo de Viabilidade.txt |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há registro de: (i) que todos os interessados tomaram conhecimento, revisaram e se comprometeram com o planejamento do projeto?; (ii) houve recomprometimento conforme necessário?
STE_AR_AtasDeReunião.docx - Sprint Planning |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo, prazo, esforço, custos e cronograma?
STE_CP_CronogramaDoProjeto.xlsx |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo aos recursos materiais, humanos e em relação aos dados relevantes do projeto?
Quadro no Trello - Roles |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação aos riscos?
STE_PP_PlanoDoProjeto.docx - Seção 3.2 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 16. O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o que foi planejado em relação ao envolvimento das partes interessadas foi monitorado e se existe evidência de que os compromissos assumidos foram cumpridos ou negociados?
STE_AR_AtasDeReunião.docx - Sprint Planning |  | X
Termo de Compromisso - Sprint 2 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 17. Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que ocorreram revisões nos marcos do projeto e em outros pontos estabelecidos no planejamento, que complementam o acompanhamento do dia-a-dia com uma visâo mais ampla e abrangente do projeto?
Tarefa no Trello - TASK 38 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de identificação e análise dos problemas ocorridos no projeto e de que estes problemas foram tratados com os interessados?
Problemas fram tratados por comentários na ferramenta Trello |  | X
Problemas são identificados na ferramenta Trello |  | X
| (A,AP,NA) | A
GPR 19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) na monitoração do projeto foram identificadas ações corretivas, tanto para corrigir desvios em relação ao planejado, quanto para prevenir a repetição dos problemas identificados? (ii) estas ações foram acompanhadas e investigadas quanto à efetividade, antes de serem consideradas concluídas? (iii) os problemas e as ações corretivas foram repassados para níveis hierárquicos superiores, quando necessário, para garantir sua conclusão?
Sprint Retrospective |  | X
| (A,AP,NA) | A

## GRE
Gerência de Requisitos
STUDY EACH
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Processo | Projeto 1
O propósito do processo Gerência de Requisitos é gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do produto do projeto e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto.
GRE 1. O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que as pessoas autorizadas a definir e a alterar requisitos foram identificadas? (ii) que existe um documento de requisitos que represente seu entendimento? (iii) que os requisitos foram aceitos pelo cliente ou um representante?
STE_HU_HistoriasDeUsuario.docx |  | X
STE_PP_PlanoDoProjeto.docx - Seção 10 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GRE 2. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi obtido e registrado um comprometimento formal da equipe técnica com os requisitos aprovados? (ii) que foram definidos critérios para análise de requisitos e que estes foram usados como base para a avaliação e a aceitação dos requisitos do projeto (por parte da equipe técnica)? (iii) que um novo comprometimento da equipe técnica com os requisitos foi obtido e registrado quando houve mudanças nos requisitos?
Termo de Compromisso - Sprint 2 |  | X
| (A,AP,NA) | A
GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi criada e mantida, ao longo do projeto, a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e demais produtos de trabalho, incluindo os planos do projeto e as unidades de código?
Quadro do Trello - HU são transformadas em TASK's |  | X
Registro de Commits - Os commits se iniciam com TASK desenvolvida |  | X
| (A,AP,NA) | A
GRE 4. Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram executadas revisões para identificar inconsistências em planos e demais produtos de trabalho do projeto, com base nos requisitos? (ii) que foram executadas ações para corrigir inconsistências identificadas ao longo do projeto?
Sprint Retrospective |  | X
| (A,AP,NA) | A
GRE 5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que existe um histórico das solicitações de mudança em requisitos do projeto, disponível para a equipe do projeto? (ii) que foi realizada uma análise do impacto destas mudanças antes de sua implementação? (iii) que a mudança foi incorporada ao planejamento do projeto antes de ser executada?
Quadro do Trello - Lista Request Change on Backlog |  | X
| (A,AP,NA) | A

## GCO
Gerência de Configuração
STUDY EACH
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Processo | Projeto 1
O propósito do processo Gerência de Configuração é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos.
GCO 1. Um Sistema de Gerência de Configuração é estabelecido e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi estabelecido um sistema de gerência de configuração? (ii) que o sistema de gerência de configuração foi mantido ao longo do tempo?
STE_PGC_PlanoDeGerênciaDeConfiguração.docx - Seção 5
(A,AP,NA)
GCO 2. Os itens de configuração são identificados com base em critérios estabelecidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os itens que devem estar sob gerência de configuração foram identificados a partir de critérios estabelecidos, bem como se foram definidos o nível de controle desejado para cada item e o momento de aplicá-lo?
STE_PGC_PlanoDeGerênciaDeConfiguração.docx - Seção 1.1
(A,AP,NA)
GCO 3. Os itens de configuração sujeitos a um controle formal são colocados sob baseline. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline?
Tags GitHub |  | X
(A,AP,NA)
GCO 4. A situação dos itens de configuração e das baselines é registrada ao longo do tempo e disponibilizada. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existe registro da situação dos itens de configuração? ; (ii) existe um histórico de sua evolução ao longo do tempo, possibilitando identificar a versão de cada item? (iii) é possível identificar, diferenciar e recuperar o conteúdo das baselines geradas?
Repositório GitHub |  | X
(A,AP,NA)
GCO 5. Modificações em itens de configuração são controladas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que as solicitações de mudança foram registradas, analisadas quanto ao impacto gerado, acompanhadas até a sua conclusão e disponibilizadas? (ii) que existiu controle das solicitações de mudança atendidas e disponibilizadas nas baselines? (iii) que a liberação de itens a serem modificados e a incorporação das versões modificadas destes itens foram controladas?
Quadro de Gerência de Qualidade no Trello |  | X
(A,AP,NA)
GCO 6. O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines são controlados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que os itens de configuração e as baselines foram armazenados no sistema e disponibilizados para os interessados, conforme as permissões de acesso e manuseio estabelecidas? (ii) que as liberações de itens de configuração e baselines foram realizadas de maneira controlada?
Repositório GitHub
Checklist de Auditoria de Gerência de Configuração
(A,AP,NA)
GCO 7. Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram realizadas auditorias de gerência de configuração conforme planejado? (ii) que as auditorias avaliaram se as baselines e os itens de configuração estavam íntegros, completos, corretos e consistentes?
Checklist de Auditoria de Gerência de Configuração
(A,AP,NA)

## GQA
Gerência de Qualidade
STUDY EACH
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Processo | Projeto 1
O propósito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos.
GQA 1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de avaliações objetivas dos produtos de trabalho gerados em relação a padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis, antes dos produtos serem entregues e nos marcos definidos para o projeto? Obs: avaliações objetivas são realizadas por um grupo que não esteve envolvido diretamente na elaboração desses produtos de trabalho com base em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do revisor.
(A,AP,NA)
GQA 2. A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de avaliações objetivas dos processos executados em relação a descrições de processo, padrões e procedimentos, ao longo do ciclo de vida? Obs: avaliações objetivas são realizadas por um grupo que não esteve envolvido diretamente na execução destas atividades com base em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do revisor.
(A,AP,NA)
GQA 3. Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e comunicados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há registros dos problemas e das não-conformidades identificadas nas avaliações e que estes são comunicados aos responsáveis pelos produtos/processos aplicáveis?
(A,AP,NA)
GQA 4. Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalonamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram definidas ações corretivas para as não-conformidades e que elas foram acompanhadas até a sua conclusão? (ii) que, quando necessário, as não-conformidades não resolvidas foram escalonadas para níveis superiores visando a efetivação das ações corretivas, conforme mecanismo estabelecido?
(A,AP,NA)

## GPP
Gerência de Portfólio de Projetos
STUDY EACH
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Processo | Projeto 1
O propósito do processo Gerência de Portfólio de Projetos é iniciar e manter projetos que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a atender os objetivos estratégicos da organização. Este processo compromete o investimento e os recursos organizacionais adequados e estabelece a autoridade necessária para executar os projetos selecionados. Ele executa a qualificação contínua de projetos para confirmar que eles justificam a continuidade dos investimentos, ou podem ser redirecionados para justificar.
GPP 1. As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos são identificados, qualificados, priorizados e selecionados em relação aos objetivos estratégicos da organização por meio de critérios objetivos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que as oportunidades de negócio, necessidades e investimentos foram registrados e decisões foram tomadas após a realização de sua qualificação, priorização e seleção? (ii) que os as decisões foram tomadas com base em critérios objetivos alinhados aos objetivos estratégicos da organização? (iii) que existe registro da decisão tomada?
(A,AP,NA)
GPP 2. Os recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e alocados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados os recursos (pessoas, instalações, ferramentas, entre outros) e o orçamento necessários para a execução dos projetos, bem como se estes foram alocados para os projetos?
(A,AP,NA)
GPP 3. A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos são estabelecidas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que, para os projetos aprovados, foi identificado o responsável pelo seu gerenciamento, estabelecendo sua autoridade e suas responsabilidades em relação ao projeto?
(A,AP,NA)
GPP 4. O portfólio é monitorado em relação aos critérios que foram utilizados para a priorização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) houve monitoração do portfólio? (ii) são considerados os critérios utilizados para a priorização, conforme pertinente?
(A,AP,NA)
GPP 5. Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) em decorrência da monitoração do portfólio foram tomadas ações para resolução e/ou prevenção de problemas? (ii) estas ações foram acompanhadas até a sua conclusão? (iii) mecanismos de escalonamento foram utilizados quando pertinente?
(A,AP,NA)
GPP 6. Os conflitos sobre recursos entre projetos são tratados e resolvidos, de acordo com os critérios utilizados para a priorização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) quando surgiram conflitos em relação a recursos compartilhados entre os projetos, estes foram tratados e resolvidos? (ii) são considerados os critérios utilizados para a priorização, conforme pertinente?
(A,AP,NA)
GPP 7. Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação são mantidos, e os que não atendem são redirecionados ou cancelados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que análises sobre o portfólio de projetos são realizadas periodicamente de forma a identificar se os projetos em andamento continuam a atender aos seus objetivos ou se existe a necessidade de replanejamento e, eventualmente, até de cancelamento?
(A,AP,NA)
GPP 8. A situação do portfólio de projetos é comunicada para as partes interessadas, com periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que houve comunicação da situação do portfólio de projetos aos interessados?
(A,AP,NA)

## MED
Medição
STUDY EACH
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Processo | Projeto 1
O propósito do processo Medição é coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais.
MED 1. Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que os objetivos da organização e as necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais foram identificados? (ii) que os objetivos de medição para atender a estas demandas foram estabelecidos e mantidos ao longo do tempo?
(A,AP,NA)
MED 2. Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, é identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definido um conjunto de medidas a partir dos objetivos de medição? (ii) que este conjunto de medidas foi documentado e priorizado? (iii) que foi revisado e atualizado, quando necessário?
(A,AP,NA)
MED 3. Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas são especificados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram definidos os procedimentos para a coleta das medidas (através de atributos como, por exemplo, periodicidade da coleta, responsável, ferramentas etc,)? (ii) que foram especificados os procedimentos necessários para o armazenamento?
(A,AP,NA)
MED 4. Os procedimentos para a análise das medidas são especificados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos os procedimentos necessários para a análise das medidas coletadas (através de atributos como, por exemplo, periodicidade da análise, responsável, ferramentas etc.)?
(A,AP,NA)
MED 5. Os dados requeridos são coletados e analisados. Evidências deste resultado permitem avaliar se os dados de medições foram efetivamente coletados e analisados pelos responsáveis, conforme definido?
(A,AP,NA)
MED 6. Os dados e os resultados das análises são armazenados. Evidências deste resultado permitem avaliar se os dados e os resultados de análises foram registrados e armazenados conforme especificado, juntamente com informações de contexto suficientes para sua interpretação?
(A,AP,NA)
MED 7. Os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e são utilizados para apoiar decisões. Evidências deste resultado permitem avaliar se os resultados da medição foram comunicados aos interessados de forma a apoiar decisões na organização e nos projetos, conforme pertinente?
(A,AP,NA)