## Cronograma + Diagrama de Gantt
Responsável: | Jean Marcos | Versão: | 1.0
Projeto My Study Life | [5 empty] | Destaque do período: |  | 12 |  |  | Planejado |  |  |  |  | Real |  |  | % Concluído
[6 empty] | Data início do Projeto: |  | 2016-05-02 |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluído (além do plano)
SPRINT | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | REAL DURAÇÃO | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA INÍCIO | REAL DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | REAL DATA TÉRMINO | STATUS | RECURSOS | time axis 2016-05-02 to 2016-11-17
0.0 | Projeto My Study Life - Cronograma | 67 | 8 | 5.128% | 2016-05-02 | 2016-05-06 | 2016-07-07 | 2016-05-13
1 | Levantar Histórias de Usuário | 1 | 3 | 100% | 2016-05-02 | 2016-05-06 | 2016-05-02 | 2016-05-08 | Concluído | Toda a Equipe
1 | Definir Plano do Projeto | 1 | 4 | 100% | 2016-05-06 | 2016-05-09 | 2016-05-06 | 2016-05-12 | Concluído | Jean Marcos
1 | Planejamento do Sprint | 1 | 1 | 100% | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | Concluído | Jean Marcos
1 | História de usuário HU01 | 2 | 1 | 0% | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | Em atraso | Equipe Desenv.
1 | História de usuário HU02 | 2 | 1 | 0% | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | Em atraso | Equipe Desenv.
1 | História de usuário HU03 | 2 | 1 | 0% | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | Em atraso | Equipe Desenv.
1 | História de usuário HU04 | 2 | 1 | 0% | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU05 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU06 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU07 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU08 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU09 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU10 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU11 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU12 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU13 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU14 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU15 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU16 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU17 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU18 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU19 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU20 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU21 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU22 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU23 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU24 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU25 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU26 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU27 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU28 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU29 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU30 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU31 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU32 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU33 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU34 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU35 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
| História de usuário HU36 | 2 |  | 0% | 2016-05-13 |  | 2016-05-14 | -1 | Em atraso | Equipe Desenv.
10 | Entregar Projeto | 67 |  | 0% | 2016-05-02 |  | 2016-07-07 | -1 | Em atraso | Toda a Equipe
2016-05-02 | 2016-07-07
% Concluída
5.128%
VISÃO GERAL DO PROJETO

## Plan1
Responsável: | Jean Marcos | Versão: | 1.1
Projeto My Study Life Sprint 1
ID Tarefa | Descrição | Responsável | Data Início | Data Final | Data Entrega | Status
TASK-01 | Preparar base de dados para persistência de usuários. Ao final dessa tarefa desse ser possível acessar um banco de dados (remoto) e buscar dados de usuários com base no email (login). Os cripts usados para criar o banco devem ser inseridos por meio de documento no diretório de documentos do código. As senhas de acesso ao servidor mysql devem estar documentadas no documento de senhas. Dica: usar conta gratuita da amazon para criar instância grátis, instalar mysql, e criar banco. Decisões relativas a aspectos internos dessa tarefa podem ser decididos pelo implementador. | Tiago Damascena | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-16 | Iniciada
TASK-02 | Criar uma aplicação laravel última versão no repositório do código, testar seu funcionamento em máquinas locais. Lembre-se que é necessário um serviço WAMP rodando. Decisões relativas a aspectos internos dessa tarefa podem ser decididos pelo implementador. | João Gabriel | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | Entregue
TASK-03 | Conectar a aplicação laravel criada com o banco de dados (dados do banco estarão disponíveis no documento de senhas). Então criar os models referentes as tabelas criadas no banco de dados. Decisões relativas a aspectos internos dessa tarefa podem ser decididos pelo implementador. | Michel Berigo | 2016-05-15 | 2016-05-16 |  | Iniciada
TASK-04 | Criar endpoints na aplicação para criar um usuário, logar um usuário, deslogar um usuário e exlcuir um usuário. Endpoints devem ser documentados no documento de endpoints. Decisões relativas a aspectos internos dessa tarefa podem ser decididos pelo implementador. | Bruno dos Santos | 2016-05-15 | 2016-05-16 |  | Iniciada
TASK-05 | Criar página (view laravel) para criar/logar conta. Criar uma página home incial para ser a próxima página após o login. Nessa página home deve haver em algum lugar um menu com opções de deslogar e excluir a conta. Nos formulários para logar, criar conta, excluir e sair, a ação do form html deve ser um POST no respectivo endpoint. Decisões relativas a aspectos internos dessa tarefa podem ser decididos pelo implementador. | Nikolas Xavier | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  | Não inciada
TASK-06 | Testes de aceitação | Jean Marcos | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | Não inciada
TASK-06 | Reunição Sprint Review | Toda a Equipe | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | Não inciada
TASK-07 | Reunição Sprint Planning | Toda a Equipe | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | Não inciada